第 2 期

广东省政协提案工作研究会办公室编    2017年2月24日

省政协提案工作研究会

2017年工作计划

根据省政协王荣主席和省政协副主席、提案工作研究会会长刘日知以及全国政协提案委员会对研究会工作的总体要求,2017年，研究会的主要工作是发挥凝聚力量，集聚智慧的作用，加强政协提案工作理论和实践的研究，努力构建交流平台，密切提办双方关系，探索开展提案办理成效 第三方评估，创新提案督办工作方式，开展和帮助市县政协委员撰写提案工作业务培训，进一步培育政协重点提案，不断提高提案质量。具体工作是：

一、一月至二月份完成研究会注册登记所有手续，刻制公章、开设银行基本账户、建立财务制度等。

二、第一季度举办提案工作学术研究征文以及研讨活动。三月中旬，成立征文专家评审组，评出优秀论文若干篇。三月下旬筹备组织提案研究学术研讨会，并研究对获奖优秀论文颁奖以及对组织工作做得比较好的有关市提案委员会及有关民主党派予以奖励等事宜。五月评审优秀论文并编辑出版《广东省政协提案工作研究优秀论文选编》一书。

三、开展政协委员撰写提案工作业务培训。去年以来，全省给地市、县政协全部换届，根据各地的要求，研究会将陆续承接各地市、县新老委员撰写提案工作业务的培训工作。

四、三月上旬，组织会员（含会员单位）到湖南省学习交流政协提案成效第三方评估活动。拟请提案委主要领导、分管提案工作的省政协副秘书长带队，时间八天，考察组成员10-12人。

五、三月中下旬开始，请会长或副会长带队到有关市，指导筹备成立市级分会，拟先到粤西线阳江、茂名、湛江等市，尽快成立第一个市级分会，作为试点，然后筹备召开现场经验交流会，推动全省各级分会成立。

六、二月至三月间，经报省政协主要领导同意，编辑发行研究会成立纪念专刊，于二月完成，三月初发行;四至八月，在出版《广东省政协提案撰写指南》的基础上，开展培训、研究和研讨活动。

七、四至六月份，制订出版政协提案办理成效第三方评估暂行办法，完成报批工作，筹组第三方评估专家库；下半年试点十个提案开展第三方评估。十一至十二月期间，通过媒体或其他适当方式，向社会公布评估结果。

八、上半年，联系中山大学，作为委托培训单位，下半年组织一次承办提案单位业务培训班，时间三天，培训地点另与中山大学商定。培训期间，为加强提办双方交流合作，拟请部分政协提案委员会、部分省政协委员与承办单位交流探讨，共同提高，营造一个浓厚的学习互动讨论氛围，加强提办双方的合作交流，推动提案工作上一个新台阶。

九、上半年，拟由研究会参与有关单位合作筹组政协提案选题征集中心，该中心拟建立政协提案人才智库，结合第三方评估专家库，组织、筹划和培育政协提案选题供政协提案委员参考。八月份前拟出2018年省政协提案选题社会公众征集办法，九月份正式实施该活动。十二月底，政协提案人才库基本完成人选入库工作，并于2018年初完成相关管理办法。

十、拟于10月中下旬组织会员（含会员单位）到东北交流学习活动，交流内容为社会公众政协提案选题征集方法。10月19日出发，赴辽宁省抚顺、丹东、锦州、葫芦岛等地。

十一、拟于下半年组织一次市县党政主要领导督办重点提案的调研活动，写出调研报告，报省委、省政府、省政协领导参考。

十二、拟于十一月期间，召开年度提案工作理论研究和实践总结会议，邀请地级以上市提案委员会以及部分会员（会员单位）参加，制定全省政协提案工作研究规划，研究2018年工作研究方向和重大课题，拟在惠州市博罗县召开。

报：省政协领导同志

送：省政协各专委会主任、省政协副秘书长、纪检组长、机

关巡视员、副巡视员、各专委会专职副主任、机关各处

室

省政协提案工作研究会会长、副会长、常务理事、理事

发：省政协提案工作研究会会员、江门市政协提案工作研究

会