## 民主大楼封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
基建项目名称:广东省民主党派大楼项目
批复立项时间:2010年12月
资金主管部门:政协广东省委员会办公厅

## 民主大楼1
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
基本建设项目名称 | 广东省民主党派大楼项目 | 主管部门 | 政协广东省委员会办公厅
项目建设(使用)单位 | 省各民主党派等13家单位 | 项目总投资金额 | 19930
立项文号 | 粤发改投资[2010]1128号 | 项目建设进展情况 | 已竣工交付使用
项目建筑面积 | 34527平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
√
资金到位情况 | 到 位
绩效目标 | 省民主党派大楼建设是省委、省政府、省政协关心我省各民主党派自身建设、推动社会主义民主政治建设的具体体现。该项目竣工交付使用，完善了省各民主党派参政议政的会议、活动场所，对我省发挥各民主党派参政议政、民主监督的作用具有重大的意义。该项目建设采取委托省代建项目管理局全过程代建，以专业化的项目管理组织形式，实行“投资、建设、监管、使用”分离，使工程项目建设的管理和实施走上专业化、社会化、市场化的道路。建设过程中按照批准的投资规模，精打细算，没有突破投资计划，实现了规范标准、质量要求的目标。

## 民主大楼2
广东省民主党派大楼项目2016年执行情况表
单位：万元
省级预算累计安排资金总额 |  | 16300 | 累计拨付总额 | 16167
资金拨付明细 | 收款单位 | 项目摘要 | 预算下达 金额 | 资金分配 金额 | 实际使用 金额
| 广东省第四建筑工程有限公司 | 前期施工总承包 | 2000 |  | 0
| 广东省第一建筑工程有限公司 | 施工总承包 |  |  | 1424.1101
| 广东旭能工程总承包有限公司 | 永久用电工程 |  |  | 230.9173
| 广东百儒建设工程有限公司 | 永久用水工程 |  |  | 10.0883
| 大洋泊车股份有限公司 | 机械停车工程 |  |  | 148.8
| 广州建筑股份有限公司 | 代建服务 |  |  | 0
| 广东省建筑设计研究院 | 设计服务 |  |  | 0
| 广州城市建设咨询公司 | 施工图审查 |  |  | 0
| 广东省建筑设计研究院 | 工程勘察 |  |  | 0
| 广东工程建设监理公司 | 工程监理 |  |  | 34.2389
| 广州同城工程造价咨询有限公司 | 施工图预算编制（造价咨询费） |  |  | 0
| 广东核力工程勘察院 | 地质灾害危险性评估 |  |  | 0
| 广东省地震工程勘测中心 | 地震安全性评价技术咨询 |  |  | 0
| 广州市防雷设施检测所 | 雷电风险评估 |  |  | 3.7289
| 广东省建筑设计研究院 | 土壤氡浓度检测 |  |  | 0
| 广东省重工建筑设计院有限公司 | 超前钻勘察 |  |  | 0
| 广州继善建筑技术有限公司 | 工程桩基钻芯法检测 |  |  | 0
| 广州迪科电力建筑工程检测有限公司 | 低应变检测、声波透射法检测 |  |  | 0
| 广州冠建工程质量检测有限公司 | 建筑物沉降观测 |  |  | 0
| 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 结构实体检测 |  |  | 0
| 广州冠建工程质量检测有限公司 | 防空地下室结构实体检测 |  |  | 0
| 广州市城市规划勘测设计研究院 | 工程变形监测 |  |  | 0
| 广东华伦招标有限公司 | 勘察设计招标代理 |  |  | 0
| 广东达安工程项目管理有限公司 | 监理招标代理 |  |  | 0
| 广州建筑工程监理有限公司 | 前期工程施工总承包招标代理 |  |  | 0
| 广州建筑工程监理有限公司 | 施工总承包招标代理 |  |  | 0
| 广州建成工程造价咨询事务所有限公司 | 超前钻勘察招标代理 |  |  | 0
| 广州建成工程造价咨询事务所有限公司 | 永电、永水及燃气招标代理 |  |  | 0
| 中国人民财产保险股份有限公司广州市江湾支公司 | 工程一切险及第三者责任险 |  |  | 0
| 广州冠建工程质量检测有限公司 | 室内环境检测 |  |  | 3.52