## 封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
基建项目名称:广东省民主党派大楼智能化等工程项目
批复立项时间:2013年9月
资金主管部门:政协广东省委员会办公厅

## 智能化1
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
基本建设项目名称 | 广东省民主党派大楼智能化等工程项目 | 主管部门 | 政协广东省委员会办公厅
项目建设(使用)单位 | 省各民主党派等13家单位 | 项目总投资金额 | 4043
立项文号 | 粤发改投资[2013]2793号 | 项目建设进展情况 | 已竣工交付使用
项目建筑面积 | 34527平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
√
资金到位情况 | 到 位
绩效目标 | 省民主党派大楼智能化等工程项目竣工交付使用，进一步提高省各民主党派参政议政的会议、活动场所等信息化建设，对我省发挥各民主党派参政议政、民主监督的作用具有重大的意义。该项目建设采取委托省代建项目管理局全过程代建，建设过程中按照批准的投资规模，精打细算，没有突破投资计划，实现了规范标准、质量要求的目标。

## 智能化2
广东省民主党派大楼智能化等工程项目2016年执行情况表
单位：万元
省级预算累计安排资金总额 |  | 3260 | 累计拨付总额 | 2319.75
资金拨付明细 | 收款单位 | 项目摘要 | 预算下达金额 | 资金分配金额 | 实际使用金额
| 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 施工总承包工程 | 1500 |  | 1128.7407
| 广东添彩广告有限公司 | 标识工程 |  |  | 29.8563
| 广州市新新厨具制造有限公司 | 厨房餐厅设备 |  |  | 142.3021
| 大洋泊车股份有限公司 | 机械式停车 |  |  | 33.6
| 广州建筑股份有限公司 | 代建服务费 |  |  | 0
| 广东工程建设监理有限公司 | 建设工程监理费 |  |  | 38.8666
| 广东省建筑设计研究院 | 工程设计费 |  |  | 125.7897
| 广州同诚工程造价咨询有限公司 | 施工图预算编制费（造价咨询费） |  |  | 7.68
| 广州城市建设咨询服务公司 | 施工图技术审查费 |  |  | 0
| 广东工程建设监理有限公司 | 总包招标代理 |  |  | 7.5436
| 中通建设工程咨询有限责任公司 | 监理招标代理 |  |  | 0.95904
| 广东省机电设备招标公司 | 机械式停车招标代理 |  |  | 0
| 广州建成工程咨询股份有限公司 | 标识招标代理 |  |  | 0
| 中通建设工程咨询有限责任公司 | 厨房招标代理 |  |  | 1.3889
| 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 进场材料检测费 |  |  | 0.988
| 广州冠建工程质量检测有限公司 | 智能化系统工程检测 |  |  | 0